## Planilha1
BACKLOG KAIROS SYSTEM |  |  |  | Objetivo Lançamento: | 2025-12-15
Item | Tela | Descrição | Status | Prioridade | Data Prevista
1 | Clientes | Lembrete de clientes sem cortar a mais de X dias | Concluído | Normal
2 | Profissionais | Tirar cadastro de comissão da tela de Profissionais | Pendente | Normal
3 | Site | Criar página de vendas do Produto | Pendente | Baixa | 2025-11-30
4 | Site | Criar integração com meio de pagamento automático | Pendente | Baixa
5 | Comanda | Bug ao criar uma venda avulsa exigindo agendamento associado | Pendente | Urgênte
6 | Aniversariantes | Criar tela de Aniversariantes | Concluído | Alta
7 | Menu | Logotipo do Sistema no menu do estabelecimento | Pendente | Alta
8 | Meu Acesso | Bloquear agenda á um clique no meu cadastro, jornada, Criar bloqueio | Pendente | Alta
9 | APP Mobile | Empacotar o sistema para mobile | Pendente | Alta
10 | Comanda | Função Ver Relatório com erro ao ser acionado | Concluído | Alta
11 | Financeiro | Transformar a tela financeiro em um UX mais simples para Mobile | Pendente | Normal
12 | Pacotes | Fazer com que seja possível incluir produtos nos pacotes